## 45CK
Biểu số 45/CK-NSNN
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
(Kèm theo Thông báo số 4390/TB-STC ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Sở Tài chính)
[21 empty] | Đơn vị: Triệu đồng | -343553.432 | -71568.432
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025
[5 empty] | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt | [15 empty] | 2223822.568
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  |  | -282858 | 4676885
[7 empty] | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | 2479726.568 | 4394027 | 112544
| Tổng số |  |  |  |  | 22250608.093 | 1880797 | 11184824.293 | 8080328 | 5290785.538 | 0 | 3716501.093 | 1788555.445 | 8186362.931 | 0 | 4694092.093 | 3527616.838 | 8229208 | 395402 | 4281483 | 3552397 | #VALUE! | 0 | 0
I | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh |  |  |  |  | 3730906 | 0 | 1919763 | 1811143 | 1174509 | 0 | 728490 | 624944 | 1787140 | 0 | 868738 | 918402 | 1419615 | 0 | 1118130 | 301485 | kcm
a | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 713656 | 0 | 0 | 713656 | 573348 | 0 | 0 | 577273 | 571186 | 0 | 0 | 571186 | 48485 | 0 | 0 | 48485 | kcm
1 | Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 3127/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 9604 |  |  | 9604 | 9604 |  |  | 9604 | 7408 |  |  | 7408 | 1734 |  |  | 1734 | kcm
2 | Trụ sở làm việc Sở Xây dựng | TP. BMT |  |  | 3183/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 39173 |  |  | 39173 | 39173 |  |  | 39173 | 39207 |  |  | 39207 | 146 |  |  | 146 | kcm
3 | Đường giao thông trục chính trung tâm N6 huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 2942/QĐ-UBND, 31/10/2018; 13/QĐ-UBND 05/01/2021 | 42700 |  |  | 42700 | 39424 |  |  | 39424 | 39424 |  |  | 39424 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
4 | Đường giao thông vào Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Đắk Lắk | TP. BMT |  |  | 744/QĐ-UBND, 08/4/2020 | 14175 |  |  | 14175 | 12905 |  |  | 12905 | 12905 |  |  | 12905 | 700 |  |  | 700 | kcm
5 | Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk | TP. BMT |  |  | 3177/QĐ-UBND 30/10/2019 | 166921 |  |  | 166921 | 161176 |  |  | 161176 | 161176 |  |  | 161176 | 3000 |  |  | 3000 | kcm
6 | Nâng cấp đoạn đường kết nối đường Trần Quý Cáp (đoạn từ nút giao ngã 3 đường Trần Quý Cáp - Mai Thị Lựu đến đường Lê Duẩn), thành phố Buôn Ma Thuột | TP. BMT |  |  | 3168/QĐ-UBND, 30/10/2019 | 51808 |  |  | 51808 | 44489 |  |  | 44489 | 44489 |  |  | 44489 | 1980 |  |  | 1980 | kcm
7 | Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 2, đoạn từ km0-km6+431 (đường Tố Hữu), thành phố Buôn Ma Thuột | TP. BMT |  |  | 2961/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 1743/QĐ-UBND, 04/8/2020 | 95703 |  |  | 95703 | 91777 |  |  | 95702 | 91777 |  |  | 91777 | 3925 |  |  | 3925 | kcm
8 | Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ đường Kim Đồng, thị trấn Quảng Phú đến xã Ea Kpam), huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  | 291/QĐ-UBND, 13/02/2020 | 111591 |  |  | 111591 | 91960 |  |  | 91960 | 91960 |  |  | 91960 | 8000 |  |  | 8000 | kcm
9 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh và Truyền hình, thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk | TP. BMT |  |  | 2014/QĐ-UBND 11/8/2010 | 181981 |  |  | 181981 | 82840 |  |  | 82840 | 82840 |  |  | 82840 | 27000 |  |  | 27000 | kcm
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 3017250 | 0 | 1919763 | 1097487 | 601161 | 0 | 728490 | 47671 | 1215954 | 0 | 868738 | 347216 | 1371130 | 0 | 1118130 | 253000 | kcm
1 | Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk | TP. BMT |  |  | 1601/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 | 40660 |  |  | 40660 | 32528 |  |  | 32528 | 33982 |  |  | 33982 | 1000 |  |  | 1000
2 | Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh | TP. BMT |  |  | 2609/QĐ-UBND, ngày 23/11/2022 | 20500 |  |  | 20500 | 0 |  |  |  | 19860 |  |  | 19860 | 300 |  |  | 300
3 | Xây dựng nhà làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | TP. BMT |  |  | 2066/QĐ-UBND, ngày 15/9/2022 | 32000 |  |  | 32000 | 0 |  |  |  | 22727 |  |  | 22727 | 7000 |  |  | 7000
4 | Nhà xử lý hồ sơ và lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp, hồ sơ công chứng thuộc Sở Tư pháp. | TP. BMT |  |  | 2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 | 10242 |  |  | 10242 | 0 |  |  |  | 9822 |  |  | 9822 | 100 |  |  | 100
5 | Trụ sở làm việc chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Ana | TP. BMT |  |  | 2811/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 | 11000 |  |  | 11000 | 0 |  |  |  | 10271 |  |  | 10271 | 200 |  |  | 200
6 | Trụ sở làm việc của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh | TP. BMT |  |  | 1593/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 | 18000 |  |  | 18000 | 0 |  |  |  | 5713 |  |  | 5713 | 4200 |  |  | 4200
7 | Trụ sở làm việc chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Buôn Đôn | TP. BMT |  |  | 2364/QĐ-UBND, ngày 10/11/2023 | 11000 |  |  | 11000 | 0 |  |  |  | 3771 |  |  | 3771 | 3300 |  |  | 3300
8 | Trụ sở làm việc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk: | TP. BMT |  |  | 2734/QĐ-UBND, ngày 21/12/2023 | 11712 |  |  | 11712 | 0 |  |  |  | 4020 |  |  | 4020 | 3500 |  |  | 3500
9 | Trụ sở làm việc chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea Kar | TP. BMT |  |  | 665/QĐ-UBND, ngày 28/02/2024 | 11000 |  |  | 11000 | 0 |  |  |  | 3772 |  |  | 3772 | 7000 |  |  | 7000
10 | Trường THPT Dân tộc nội trú Đam San (GĐ 2) | TP. BMT |  |  | 2604/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 | 104000 |  | 100000 | 4000 | 72490 |  | 68490 | 4000 | 72490 |  | 68490 | 4000 | 32510 |  | 31510 | 1000
11 | Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 2882/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | 503400 |  | 488400 | 15000 | 1304 |  |  | 1304 | 156304 |  | 155000 | 1304 | 399389 |  | 399389
12 | Nâng cấp Khoa ung bướu thành Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên | TP. BMT |  |  | 799b/QĐ-UBND ngy 31/3/2022 | 630292 |  | 610292 | 20000 | 207574 |  | 199000 | 8574 | 207574 |  | 199000 | 8574 | 450292 |  | 450292
13 | Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk | TP. BMT |  |  | 2812/QĐ-UBND, ngày 14/12/2022 | 286000 |  | 286000 |  | 286000 |  | 286000 |  | 186000 |  | 186000 |  | 100000 |  | 100000
14 | Trường Trung cấp tỉnh Đắk Lắk. Hạng mục: Nhà thực hành; nhà đa chức năng và hạ tầng kỹ thuật | TP. BMT |  |  | 263/QĐ-UBND, ngày 25/01/2024 | 14986 |  |  | 14986 | 0 |  |  |  | 5083 |  |  | 5083 | 9000 |  |  | 9000
15 | Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk; Hạng mục: Nhà nội trú, bếp ăn cho vận động viên và hạ tầng kỹ thuật | TP. BMT |  |  | 1490/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 | 16000 |  |  | 16000 | 0 |  |  |  | 11500 |  |  | 11500 | 0 |  |  | 0
16 | Đường giao thông trục chính vào Khu công nghiệp Hòa Phú | TP. BMT |  |  | 2647/QĐ-UBND, 24/9/2021 | 70000 |  |  | 70000 | 0 |  |  |  | 32771 |  |  | 32771 | 20000 |  |  | 20000
17 | Nhà máy xử lý nước rỉ rác cho Khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột | TP. BMT |  |  | 1853/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 | 30000 |  |  | 30000 | 0 |  |  |  | 6385 |  |  | 6385 | 20000 |  |  | 20000
18 | Hệ thống cấp nước sạch khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú | TP. BMT |  |  | 3179/QĐ-UBND, 30/10/2019 | 11595 |  |  | 11595 | 0 |  |  |  | 10432 |  |  | 10432 | 900 |  |  | 900
19 | San nền, đền bù và đầu tư một số trục đường (CN2, CN3, CN4 nối dài và CN12) - Khu công nghiệp Hòa Phú | TP. BMT |  |  | 1088/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 | 60000 |  |  | 60000 | 1265 |  |  | 1265 | 1265 |  |  | 1265 | 21000 |  |  | 21000
20 | Hệ thống cấp nước cho thị trấn Liên Sơn và các xã Đắk Liêng, xã Đắk Nuê, huyện Lắk | Lắk |  |  | 3842/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 90000 |  |  | 90000 | 0 |  |  |  | 66036 |  |  | 66036 | 19000 |  |  | 19000
21 | Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập Trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk; Hạng mục: Nhà lớp học, thư viện, các phòng chức năng và nhà lớp học bộ môn | TP. BMT |  |  | 2833/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023 | 12500 |  |  | 12500 | 0 |  |  |  | 4390 |  |  | 4390 | 7500 |  |  | 7500
22 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch hồ Lắk | Lắk |  |  | 3865/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 130071 |  | 125071 | 5000 |  |  |  |  | 85248 |  | 85248 |  | 39823 |  | 39823
23 | Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 2 đoạn Km6+431 - Km22+550 | Kr. Ana |  |  | 3037/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 | 320000 |  | 310000 | 10000 |  |  | 175000 |  | 215362 |  | 175000 | 40362 | 97116 |  | 97116
24 | Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk; Hạng mục: Nhà điều trị nội trú | TP. BMT |  |  | 1853/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 | 38000 |  |  | 38000 | 0 |  |  |  | 32786 |  |  | 32786 | 4000 |  |  | 4000
25 | Đường giao thông phía tây Quốc lộ 14 (đoạn từ Quốc lộ 14 thuộc phường Đạt Hiếu đến suối A Jun, phường Thống Nhất), thị xã Buôn Hồ - giai đoạn 1 | TX B. Hồ |  |  | 3864/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 78000 |  |  | 78000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 40000 |  |  | 40000 | kcm
26 | Đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài, thành phố Buôn Ma Thuột | TP. BMT |  |  | 3341/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 280767 |  |  | 280767 |  |  |  |  | 4135 |  |  | 4135 | 50000 |  |  | 50000 | kcm
27 | Đường từ Nguyễn Tri Phương nối dài đến đường Vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột | TP. BMT |  |  | 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 | 110000 |  |  | 110000 |  |  |  |  | 434 |  |  | 434 | 20000 |  |  | 20000 | kcm
28 | Trụ sở làm việc chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cư M'Gar | Cư M'ar |  |  |  | 11000 |  |  | 11000 |  |  |  |  | 442 |  |  | 442 | 3000 |  |  | 3000 | kcm
29 | Xây dựng trụ sở làm việc của Chi cục thủy sản | TP. BMT |  |  |  | 8525 |  |  | 8525 |  |  |  |  | 326 |  |  | 326 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
30 | Các trục đường khu trung tâm hành chính (D6 và N16), huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 3292/QĐ-UBND, ngày 24/11/2021 | 46000 |  |  | 46000 |  |  |  |  | 1053 |  |  | 1053 | 9000 |  |  | 9000 | kcm
II | Ban QLDA ĐTXDCT GT&NNPTNT tỉnh |  |  |  |  | 10901125 | 464412 | 8425046 | 2011667 | 3826516 | 0 | 2774013 | 1087849 | 3896726 | 0 | 2834485 | 1097587 | 3263034 | 261142 | 2790719 | 211173
a | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 512000 | 0 | 70000 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64084 | 0 | 54346 | 9738 | 80262 | 0 | 0 | 80262
1 | Xây dựng hồ chứa nước Yên Ngựa | Lắk-Cứ Kuin |  |  |  | 432000 |  |  | 432000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80000 |  |  | 80000
2 | Đầu tư xây dựng Cầu Cư Păm (Km21+050), Tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 597/QĐ-UBND, 20/3/2019 | 80000 |  | 70000 | 10000 |  |  |  |  | 64084 |  | 54346 | 9738 | 262 |  |  | 262
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 10389125 | 464412 | 8355046 | 1569667 | 3826516 | 0 | 2774013 | 1087849 | 3832642 | 0 | 2780139 | 1087849 | 3182772 | 261142 | 2790719 | 130911
1 | Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp | Ea Súp |  |  | 113/QĐ-UBND, 18/01/2021 | 103802 |  |  | 103802 | 21000 |  |  | 21000 | 21000 |  |  | 21000 | 15000 |  |  | 15000
2 | Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 1698/QĐ-UBND, ngày 9/7/2021 | 156900 |  |  | 156900 | 83720 |  |  | 83720 | 83720 |  |  | 83720 | 21600 |  |  | 21600
3 | Dự án kè chống sạt lở bờ sông Krông Pách và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc | Krông Pắc |  |  | 3320/QĐ-UBND, ngày 25/11/2021 | 128000 |  |  | 128000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 20000 |  |  | 20000
4 | Đường giao thông từ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ đi Km111+950 quốc lộ 26, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc | Xã Bình Thuận, TX Buôn Hồ và xã Ea Phê, huyện Krông Pắc |  |  | 3482/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 | 79000 |  |  | 79000 | 72379 |  |  | 72379 | 72379 |  |  | 72379 | 2000 |  |  | 2000
5 | Đường liên huyện Ea H'leo - Krông Năng (Đoạn từ xã Dliê Yang, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo đi xã Ea Tân huyện Krông Năng) | Xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo |  |  | 1173/QĐ-UBND, ngày 23/5/2022 | 75000 |  |  | 75000 | 68835 |  |  | 68835 | 68835 |  |  | 68835 | 2400 |  |  | 2400
6 | Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột đến Km 49+00 | Buôn Đôn, TP.BMT |  |  | 790/QĐ-UBND, 30/3/2022 | 1053000 |  | 1000000 | 53000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 15000 |  |  | 15000
7 | Đường giao thông liên huyện Cư M'gar - thị xã Buôn Hồ | Cư M'gar; TX Buôn Hồ |  |  | 218/QĐ-UBND, ngày 13/02/2023 | 70000 |  |  | 70000 |  |  |  | 35346 |  |  |  | 35346 | 21074 |  |  | 21074
8 | Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana |  |  |  |  | 200000 |  | 115000 | 85000 | 194941 |  | 109941 | 85000 | 194941 |  | 109941 | 85000 | 5059 |  | 5059
9 | Hệ thống kênh và CTKC có F tưới <150 ha (địa bàn tỉnh Đắk Lắk) thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 | Ea Súp |  |  | 1543/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 | 114000 |  | 110000 | 4000 | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 103076 |  | 103076
10 | Hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl, xã Dur Kmăl huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk | Kr. Ana |  |  | 2635/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 | 164000 |  | 159000 | 5000 | 0 |  |  |  | 6126 |  | 6126 |  | 152874 |  | 152874
11 | Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 13, đoạn Km6+840 - Km25+300 | M'Drắk |  |  | 3648/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 225000 |  | 217000 | 8000 | 117069 |  | 116000 | 1069 | 117069 |  | 116000 | 1069 | 103000 |  | 103000
12 | Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12, đoạn Km15+500 - Km31+000 | Kr. Bông |  |  | 625/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 | 100000 |  | 96000 | 4000 | 52800 |  | 52000 | 800 | 52800 |  | 52000 | 800 | 22858 |  | 22858
13 | Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 1188/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 | 140000 |  | 134000 | 6000 | 36897 |  | 36097 | 800 | 36897 |  | 36097 | 800 | 97903 |  | 97903
14 | Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar kết nối trung tâm xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc | Ea Kar, Kr Pắc |  |  | 3848/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 200000 |  | 192000 | 8000 | 116990 |  | 106000 | 10990 | 116990 |  | 106000 | 10990 | 101000 |  | 101000
15 | Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9, đoạn Km0+00 - Km20+300 | Kr. Pắc, Kr. Bông |  |  | 3850/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 190000 |  | 184000 | 6000 | 100977 |  | 100000 | 977 | 100977 |  | 100000 | 977 | 4000 |  | 4000
16 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên huyện Cư M'gar - Ea Súp | Cư M'gar, Ea Súp |  |  | 3851/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 190000 |  | 184000 | 6000 | 100990 |  | 100000 | 990 | 100990 |  | 100000 | 990 | 9000 |  | 9000
17 | Đường giao thông liên huyện Krông Năng đi Ea H'leo | Kr. Năng |  |  | 792/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 | 150000 |  | 144000 | 6000 | 71900 |  | 71000 | 900 | 71900 |  | 71000 | 900 | 45000 |  | 45000
18 | Đường giao thông từ ngã ba Quảng Đại, xã Ea Rốk đi Quốc lộ 14C, huyện Ea Súp | Ea Súp |  |  | 3649/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 100000 |  | 96000 | 4000 | 51000 |  | 51000 | 0 | 51000 |  | 51000 | 0 | 42000 |  | 42000
19 | Đường giao thông liên huyện Cư M'gar - huyện Ea H'leo (đoạn từ xã Ea K'pam đi xã Ea Kuếh, huyện Cư M''Gar) | Cư M'gar |  |  | 3847/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 | 140000 |  | 136000 | 4000 | 72950 |  | 72000 | 950 | 72950 |  | 72000 | 950 | 20000 |  | 20000
20 | Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 | Đắk Lắk |  |  | 547/QĐ-UBND, 28/3/2023 | 6165149 |  | 5492046 | 673103 | 1573103 |  | 900000 | 673103 | 1573103 |  | 900000 | 673103 | 2042000 |  | 2042000
21 | Tiểu dự án nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk, dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán | Toàn tỉnh |  |  | 06/QĐ-UBND ngày 02/01/2019;770/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 | 545274 | 464412 |  | 80862 | [8 empty] | 294979 | 261142 |  | 33837
22 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông vào khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 3853/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 100000 |  | 96000 | 4000 | 54041 |  | 53051 | 990 | 54041 |  | 53051 | 990 | 42949 |  | 42949
III | Thành phố Buôn Ma Thuột |  |  |  |  | 2348719 | 0 | 70000 | 1341315 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 997333 | 0 | 700000 | 297333 | 256997 | 0 | 0 | 256997
a | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 1468510 | 0 | 70000 | 461106 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 968043 | 0 | 700000 | 268043 | 100000 | 0 | 0 | 100000
1 | Hồ thủy lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột | TP. BMT |  |  | 2729/QĐ-UBND, 29/9/2017; 1653/QĐ-UBND, 28/6/2019; 1674/QĐ-UBND, ngày 07/7/2021 | 1468510 |  | 70000 | 461106 | 70000 |  | 70000 |  | 968043 |  | 700000 | 268043 | 100000 |  |  | 100000
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 880209 | 0 | 0 | 880209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29290 | 0 | 0 | 29290 | 156997 | 0 | 0 | 156997
1 | Cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú thành phố Buôn Ma Thuột (Đoạn nối dài) | TP. BMT |  |  | 2982/QĐ-UBND , 28/10/2021 | 37000 |  |  | 37000 | [8 empty] | 8000 |  |  | 8000
2 | Dự án khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Hạng mục San lấp, bồi thường giải phóng mặt bằng | TP. BMT |  |  |  | 243654 |  |  | 243654 |  |  |  |  | 161 |  |  | 161 | 30000 |  |  | 30000
3 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại khu đô thị sinh thái văn hoá, du lịch dân tộc Đắk Lắk | TP. BMT |  |  | 1549/QĐ-UBND 14/7/2022 | 34555 |  |  | 34555 |  |  |  |  | 17000 |  |  | 17000 | 14000 |  |  | 14000
4 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Đình Chiểu đến đường Trần Khánh Dư và đoạn từ Phan Trọng Tuệ đến đường Lê Quý Đôn), thành phố Buôn Ma Thuột | TP. BMT |  |  | 3852/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021; 1552/QĐ-UBND, ngày 24/5/2024 | 565000 |  |  | 565000 |  |  |  |  | 12129 |  |  | 12129 | 104997 |  |  | 104997
IV | Huyện Cư Kuin |  |  |  |  | 160659 | 0 | 0 | 151494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62597 | 0 | 0 | 62597 | 34400 | 0 | 0 | 34400
a | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 50659 | 0 | 0 | 41494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25158 | 0 | 0 | 25158 | 7000 | 0 | 0 | 7000
1 | Trạm bơm Đông sơn xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin | Cư Kuin |  |  | 1778/QĐ-UBND, 31/10/2018 | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 5186 |  |  | 5186 | 4000 |  |  | 4000
2 | Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin | Cư Kuin |  |  | 2212/QĐ-UBND, 27/7/2016; 2995/QĐ-UBND, 15/10/2019 | 36659 |  |  | 27494 |  |  |  |  | 19972 |  |  | 19972 | 3000 |  |  | 3000
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37439 | 0 | 0 | 37439 | 27400 | 0 | 0 | 27400
1 | Cải tạo đường GT liên xã Ea Ktur đi xã Ea Ning (đoạn từ ngã 3 Ea Sim đến Hồ Viêt Đức 4), huyện Cư Kuin | Cư Kuin |  |  | 60/QĐ-UBND, ngày 13/01/2023 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 2700 |  |  | 2700 | 1900 |  |  | 1900
2 | Xây dựng hệ thống tiêu nước dọc đường lô cao su từ tỉnh lộ 10 đấu nối vào hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin | Cư Kuin |  |  | 2592/QĐ-UBND, ngày 26/9/2023 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 2304 |  |  | 2304 | 1700 |  |  | 1700
3 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND và UBMTTQVN xã Ea Hu | Cư Kuin |  |  | 1898/QĐ-UBND, ngày 23/6/2023 | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 4833 |  |  | 4833 | 3000 |  |  | 3000
4 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND và UBMTTQVN xã Cư Êwi | Cư Kuin |  |  | 1816/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023 | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 7652 |  |  | 7652 | 1100 |  |  | 1100
5 | Cải tạo, nâng cấp đường GT từ thôn 1B đi thôn 19 xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin | Cư Kuin |  |  | 1761/QĐ-UBND, 02/6/2023 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 2450 |  |  | 2450 | 3500 |  |  | 3500
6 | Nâng cấp, cải tạo Đường giao thông liên xã từ thôn 2 xã Ea Bhôk đến chợ An Bình xã Ea Hu, huyện Cư Kuin. | Cư Kuin |  |  | 1207/QĐ-UBND, ngày 17/5/2023 | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  | 5250 |  |  | 5250 | 4500 |  |  | 4500
7 | Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông trục D2 (đường trục chính trung tâm) Cụm Công nghiệp Cư Kuin | Cư Kuin |  |  | 1999/QĐ-UBND, ngày 08/9/2022 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 2700 |  |  | 2700
8 | Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung Cụm Công nghiệp Cư Kuin | Cư Kuin |  |  | 2046/QĐ-UBND, ngày 13/9/2022 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 3350 |  |  | 3350 | 7000 |  |  | 7000
9 | Hệ thống điện chiếu sáng từ ngã 3 Cây Gòn đi chợ Việt Đức 3, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin | Cư Kuin |  |  | 332/QĐ-UBND, ngày 26/01/2024 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 900 |  |  | 900
10 | Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Cư Kuin; Hạng mục: Nhà thi đấu thể thao, nhà bảo vệ, cổng tường rào và hạ tầng kỹ thuật | Cư Kuin |  |  | 962/QĐ-UBND, ngày 03/4/2024 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3700 | 1100 |  |  | 1100
V | Huyện Cư M'Gar |  |  |  |  | 234868 | 0 | 0 | 216468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400.82 | 0 | 0 | 24400.82 | 57436 | 0 | 20000 | 37436
a | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 114068 | 0 | 0 | 114068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0
1 | Đường đến trung tâm xã Ea Kuếh, huyện Cư Mgar | Cư M'gar |  |  | 2687/QĐ-UBND 19/10/2011 | 114068 |  |  | 114068 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20000 |  | 20000
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 120800 | 0 | 0 | 102400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400.82 | 0 | 0 | 24400.82 | 37436 | 0 | 0 | 37436
1 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Quàng Phú đi xã Quảng Tiến và xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  | 4017/QĐ-UBND, ngày 15/8/2023 | 10000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 2764 |  |  | 2764 | 2500 |  |  | 2500
2 | Nâng cấp, nạo vét hồ Ea Trum, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  | 1925/QĐ-UBND, ngày 16/5/2023 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 2356.82 |  |  | 2356.82 | 1500 |  |  | 1500
3 | Đập dâng Ea Chuar 2, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar; Hạng mục: Đập dâng, cống đầu mối, kênh & CTTK | Cư M'Gar |  |  | 2012/QĐ-UBND, ngày 23/5/2023 | 8000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 644 |  |  | 644 | 6000 |  |  | 6000
2 | Nâng cấp, sửa chữa hồ Buôn Za Wầm, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  | 1924/QĐ-UBND, ngày 16/5/2023 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 2773 |  |  | 2773 | 1000 |  |  | 1000
4 | Đường giao thông liên xã Ea Đrơng đi xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  | 5820/QĐ-UBND, ngày 15/11/2023 | 10000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 2451 |  |  | 2451 | 2500 |  |  | 2500
5 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND- xã Ea Kpam, huyện Cư M'Gar, hạng mục: Nhà làm việc 2 tầng, hạ tầng kỹ thuật | Cư M'Gar |  |  | 926/QĐ-UBND, ngày 30/3/2023 | 6900 |  |  | 6900 |  |  |  |  | 4279 |  |  | 4279 | 2300 |  |  | 2300
3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông Buôn Lang, Buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  | 947a/QĐ-UBND, ngày 30/3/2023 | 13500 |  |  | 11100 |  |  |  |  | 3805 |  |  | 3805 | 4000 |  |  | 4000
6 | Đập dâng Ea Drơng, xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar; Hạng mục: Đập dâng - Cống đầu mối - Kênh & CTTK | Cư M'Gar |  |  | 1880a/QĐ-UBND, ngày 06/5/2024 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | 6000 |  |  | 6000
7 | Đường giao thông liên xã Ea Tul đi Ea Drơng, huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  | 1801/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 | 12400 |  |  | 12400 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 1000 |  |  | 1000
8 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ xã Ea M'nang, huyện Cư M‘gar đi xă Ea Bar, huyện Buôn Đòn | Cư M'Gar |  |  | 1895a/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 | 10000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 364 |  |  | 364 | 3636 |  |  | 3636 | kcm
9 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (Đoạn từ đường Trần Kiên đến đường Lý Thường Kiệt) TT Quảng Phú, huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  |  | 24000 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 464 |  |  | 464 | 5000 |  |  | 5000 | kcm
10 | Đường giao thông liên xã Cư M'gar đi xã Ea H'Đing, huyện Cư M'gar | Cư M'Gar |  |  | 1901a/QĐ-UBND, ngày 8/5/2024 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 900 |  |  | 900 | 2000 |  |  | 2000
VI | Huyện Ea H'leo |  |  |  |  | 296012 | 0 | 100030.2 | 149154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132702 | 0 | 88000 | 44702 | 39452 | 0 | 500 | 39026
a | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 159912 | 0 | 100030.2 | 20554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108128 | 0 | 88000 | 20128 | 852 | 0 | 500 | 426
1 | Đường GT từ xã Ea H'leo (Km613 - Quốc lộ 14) nối đường biên giới Tây bắc, huyện Ea Súp (GĐ 2) | Ea H'leo |  |  | 819/QĐ-UBND ngày 07/4/2015; 2577/QĐ-UBND 31/10/2015 | 108554 |  | 88000 | 20554 |  |  |  |  | 108128 |  | 88000 | 20128 | 426 |  |  | 426
2 | Dự án Đường giao thông liên huyện Ea H’leo - Cư M’gar | Ea H'leo |  |  | 2989/QĐ-UBND,07/11/08; 1735/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 | 51358 |  | 12030.2 | [9 empty] | 426 |  | 500
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 136100 | 0 | 0 | 128600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24574 | 0 | 0 | 24574 | 38600 | 0 | 0 | 38600
1 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Khal, Ea Wy, Cư Amung | Ea H'leo |  |  | 4074/QĐ-UBND, 19/12/2023 | 14870 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 5325 |  |  | 5325 | 6600 |  |  | 6600
2 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Sol đi xã Ea Hiao, huyện Ea H'Leo | Ea H'leo |  |  | 2594/QĐ-UBND, 22/8/2023 | 14600 |  |  | 12600 |  |  |  |  | 5622 |  |  | 5622 | 5000 |  |  | 5000
3 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Wy - Cư Amung - Ea Tir, huyện Ea H'Leo | Ea H'leo |  |  | 2006/QĐ-UBND, 26/6/2023 | 10500 |  |  | 9495 |  |  |  |  | 6312 |  |  | 6312 | 2700 |  |  | 2700
4 | Trường THPT Ea H’leo, huyện Ea H’leo; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng | Ea H'leo |  |  | 2626/QĐ-UBND, 28/8/2023 | 8500 |  |  | 6375 |  |  |  |  | 2233 |  |  | 2233 | 2200 |  |  | 2200
5 | Đường giao thông thôn 7a, 7b, 7c đi trung tâm xã Ea Hiao, huyện Ea H'Leo | Ea H'leo |  |  | 1775/QĐ-UBND, ngày 10/5/2024 | 9500 |  |  | 9500 |  |  |  |  | 416 |  |  | 416 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
6 | Thủy lợi Ea Khal hạ, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo | Ea H'leo |  |  | 1779/QĐ-UBND, ngày 10/5/2024 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 666 |  |  | 666 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
7 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo | Ea H'leo |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
8 | Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1) | Ea H'leo |  |  | 08/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 |  |  | 5000 | kcm
9 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Wy - Cư Mốt - Ea Khal, huyện Ea H'Leo | Ea H'leo |  |  | 1778/QĐ-UBND, ngày 10/5/2024 | 9500 |  |  | 9500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 1800 |  |  | 1800
10 | Đập sình mây, xã Cư Amung, huyện Ea H'leo | Ea H'leo |  |  | 1780/QĐ-UBND, ngày 10/5/2024 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 | 6000 |  |  | 6000
11 | Cải tạo, nâng cấp Đường giao thông liên huyện Ea H'Leo - Cư Mgar | Ea H'leo |  |  | 1781/QĐ-UBND, ngày 10/5/2024 | 10630 |  |  | 10630 |  |  |  |  | 1300 |  |  | 1300 | 3300 |  |  | 3300
VII | Huyện Ea Kar |  |  |  |  | 280473 | 0 | 0 | 247761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198267.02 | 0 | 0 | 198267.02 | 40351 | 0 | 0 | 40351
| Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 106371 | 0 | 0 | 3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688 | 0 | 0 | 3688
1 | Đường giao thông liên xã Xuân Phú - Ea Sô, huyện Ea Kar |  |  |  | 2844b/QĐ-UBND 26/10/2015 | 31156 |  |  | 1244 | [8 empty] | 1244 |  |  | 1244
2 | Đường đến Trung tâm xã Ea Sô (Ea Sar cũ), huyện Ea Kar |  |  |  | 2130/QĐ-UBND 12/8/2009; 3906/QĐ-UBND, 29/12/2016 | 75215 |  |  | 2444 | [8 empty] | 2444 |  |  | 2444
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 280473 | 0 | 0 | 244073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198267.02 | 0 | 0 | 198267.02 | 36663 | 0 | 0 | 36663
1 | Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi Ea Tlít, xã Cư Elang, huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 408/QĐ-UBND, 18/02/2021 | 28123 |  |  | 28123 |  |  |  |  | 26700 |  |  | 26700 | 500 |  |  | 500
2 | Cầu Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 685/QĐ-UBND, ngày 17/3/2022 | 29950 |  |  | 29950 |  |  |  |  | 27000 |  |  | 27000 | 1500 |  |  | 1500
3 | Trường THPT Ngô Gia Tự, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Ea Kar |  |  | 203/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 | 8000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 | 0 |  |  | 0
4 | Quảng trường Ea Kar, huyện Ea Kar (giai đoạn 1) | Ea Kar |  |  | 1215/QĐ-UBND, 30/5/2022 | 25000 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 17000 |  |  | 17000 | 0 |  |  | 0
5 | Đường N6 Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 250/QĐ-UBND, ngày 20/5/2022 | 14000 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 9700 |  |  | 9700 | 2200 |  |  | 2200
6 | Đường D5, N4 Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 1214/QĐ-UBND, 30/5/2022 | 26000 |  |  | 24000 |  |  |  |  | 5700 |  |  | 5700 | 15000 |  |  | 15000
7 | Đầu tư xây dựng kè và san nền Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 251/QĐ-UBND, ngày 20/5/2022 | 14900 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 | 500 |  |  | 500
8 | Đường D3, D5, D6, N7 Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 249/QĐ-UBND, ngày 20/5/2022 | 14000 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 12500 |  |  | 12500 | 0 |  |  | 0
9 | Cải tạo, nâng cấp đường giao từ Quốc lộ 26 đi qua Nhà máy nước, huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 273/QĐ-UBND, 05/6/2023 | 6000 |  |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 | 0 |  |  | 0
10 | Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Cư Ni đi xã Ea Pal và xây dựng mới các trục đường khu dân cư xã Cư Ni, huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 108/QĐ-UBND, 23/3/2023 | 14500 |  |  | 13250 |  |  |  |  | 13250.02 |  |  | 13250.02 | 0 |  |  | 0
11 | Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, huyện Ea Kar (GĐ2) | Ea Kar |  |  | 171/QĐ-UBND, ngày 13/4/2023 | 19000 |  |  | 14250 |  |  |  |  | 12987 |  |  | 12987 | 1263 |  |  | 1263
12 | Đường N8 Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 323/QĐ-UBND, 22/6/2023 | 14000 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 5903 |  |  | 5903 | 6000 |  |  | 6000
13 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Pal đi Cư Prông huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 172/QĐ-UBND, 13/4/2023 | 12000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 8990 |  |  | 8990 | 1000 |  |  | 1000
14 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu dân cư Buôn Ea Rớt, xã Cư Elang, huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 125/QĐ-UBND, ngày 27/3/2023 | 25000 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 14200 |  |  | 14200 | 2000 |  |  | 2000
15 | Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm Công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar | Ea Kar |  |  | 325/QĐ-UBND, 22/6/2023 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 21837 |  |  | 21837 | 6700 |  |  | 6700
VIII | Huyện Krông Ana |  |  |  |  | 205119 | 0 | 82823 | 112496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58275 | 0 | 9804 | 48471 | 68387 | 0 | 40000 | 28387
| Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 73019 | 0 | 73019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0
1 | Xã Băng Drênh, huyện Krông Ana |  |  |  | 2636/QĐ-UBND 13/10/2010 | 73019 |  | 73019 | [9 empty] | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 53696
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 132100 | 0 | 9804 | 112496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58275 | 0 | 9804 | 48471 | 28387 | 0 | 0 | 28387
1 | Sửa chữa Đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 299/QĐ-SNN, ngày 25/3/2021 | 15500 |  | 9804 | 5696 |  |  |  |  | 9804 |  | 9804 |  | 5696 |  |  | 5696
2 | Xây dựng trạm bơm và kênh mương Bầu Đen, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 1210/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 9480 |  |  | 9480 | 0 |  |  | 0
3 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Bội Châu và đường Lê Lợi, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 1209/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 11400 |  |  | 11400 | 0 |  |  | 0
4 | Cải tạo trụ sở làm việc Huyện ủy và trụ sở làm việc HĐND, UBND huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 1208/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 | 12000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 7637 |  |  | 7637 | 0 |  |  | 0
5 | Cải tạo nâng cấp và mở rộng tuyến đường Nguyễn Du nối dài, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (đoạn từ tổ dân phố 3 đến ngã tư buôn Ê Căm) | Kr. Ana |  |  | 2472/QĐ-UBND, 24/6/2023 | 12000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3479 |  |  | 3479 | 2991 |  |  | 2991
6 | Nâng cấp đường giao thông từ ngã ba Quỳnh Ngọc, xã Ea Na đi thác Dray Nur, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 2168/QĐ-UBND, ngày 23/5/2023 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 4840 |  |  | 4840 | 2800 |  |  | 2800
7 | Xây dựng trạm bơm buôn trấp 6 và hệ thống kênh tưới khu vực Thác Đá, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 1283/QĐ-UBND, ngày 09/5/2024 | 11000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3529 |  |  | 3529 | 3500 |  |  | 3500
8 | Trường THPT Krông Ana, huyện Krông Ana; Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn | Kr. Ana |  |  | 3905/QĐ-UBND, ngày 24/10/2023 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 2044 |  |  | 2044 | 1600 |  |  | 1600
9 | Nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Buôn Trấp đi Buôn Tơ Lơ, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 1282/QĐ-UBND, ngày 09/5/2024 | 8000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 2373 |  |  | 2373 | 1800 |  |  | 1800
10 | Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Ea Na, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  | 1286/QĐ-UBND, ngày 10/5/2024 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | 2000 |  |  | 2000
11 | Đường giao thông ra khu sản xuất tập trung cánh đồng tháng 10, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  |  | 14800 |  |  | 13800 |  |  |  |  | 493 |  |  | 493 | 4000 |  |  | 4000
12 | Xây dựng trạm bơm Buôn Trấp 5 và hệ thống kênh tưới cánh đồng tháng 10, huyện Krông Ana | Kr. Ana |  |  |  | 14800 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 696 |  |  | 696 | 4000 |  |  | 4000
IX | Huyện Krông Bông |  |  |  |  | 151091 | 0 | 6142 | 142949 | 81904.445 | 0 | 6142 | 75762.445 | 79855.445 | 0 | 6142 | 73713.445 | 36010 | 0 | 0 | 36010 | kcm
| Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 1761 | kcm
| Điều chỉnh, mở rộng DA QH, sắp xếp, ổn định DDCTD vùng Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông | [20 empty] | kcm
| Trường THCS Cư Pui II và Trường mẫu giáo Cư Pui, thuộc Dự án điều chỉnh mở rộng dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng Ea Lang (gồm cả điểm dân di cư tự do Ea Bar, Ea Đók), xã Cư Pui, huyện Krông Bông | [16 empty] | 1761 |  |  | 1761 | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 151091 | 0 | 6142 | 142949 | 81904.445 | 0 | 6142 | 75762.445 | 79855.445 | 0 | 6142 | 73713.445 | 34249 | 0 | 0 | 34249 | kcm
1 | Đường vào khu dãn dân, tái định cư (Buôn Ea Chôr, Buôn Kiều, Buôn Hằng Năm), xã Yang Mao, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 2685/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 | 29900 |  |  | 29900 | 22500 |  |  | 22500 | 22500 |  |  | 22500 | 5000 |  |  | 5000 | kcm
2 | Cầu BTCT qua suối Ea Bar thuộc đường liên xã Cư Pui đi xã Cư Đrăm H. Krông bông | Kr. Bông |  |  | 222/QĐ-SGTVT, ngày 24/3/2021 | 8191 |  | 6142 | 2049 | 8191 |  | 6142 | 2049 | 6142 |  | 6142 |  | 2049 |  |  | 2049 | kcm
3 | Gia cố mái kênh chính và các hạng mục phụ trợ thuộc công trình thủy lợi Krông Kmar, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 2993/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 | 23500 |  |  | 22500 | 19340 |  |  | 19340 | 19340 |  |  | 19340 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
4 | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Hòa Thành, huyện Krông Bông đi xã Ea Hu, huyện Cư Kuin | Kr. Bông |  |  | 1650/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 | 14000 |  |  | 14000 | 13554.445 |  |  | 13554.445 | 13554.445 |  |  | 13554.445 | 0 |  |  | 0 | kcm
5 | Trạm bơm cánh đồng Công Trường, xã Ea Trul, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 3276/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 | 14500 |  |  | 14500 | 5830 |  |  | 5830 | 5830 |  |  | 5830 | 7000 |  |  | 7000 | kcm
6 | Trạm bơm cánh đồng Đồi Sơn, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 2596/QĐ-UBND, ngày 28/6/2023 | 8500 |  |  | 8500 | 3120 |  |  | 3120 | 3120 |  |  | 3120 | 3300 |  |  | 3300 | kcm
7 | Kiên cố hóa kênh mương công trình Trạm bơm Buôn Tliêr xã Hòa Phong, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 2489/QĐ-UBND, ngày 21/6/2023 | 7000 |  |  | 6000 | 2178 |  |  | 2178 | 2178 |  |  | 2178 | 2300 |  |  | 2300 | kcm
8 | Đường vào khu sản xuất phía Tây xã Drang Kang, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 1291/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 | 8000 |  |  | 8000 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 3500 |  |  | 3500 | kcm
9 | Kiên cố hóa kênh mương công trình Trạm bơm thôn 6, xã Hòa Lễ huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 1389/QĐ-UBND, ngày 17/4/2024 | 7500 |  |  | 7500 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1800 |  |  | 1800 | kcm
10 | Kiên cố hóa kênh mương công trình trạm bơm Buôn Cư Mil, xã Ea Trul, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 1388/QĐ-UBND, ngày 17/4/2024 | 7000 |  |  | 7000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1500 |  |  | 1500 | kcm
11 | Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Krông Bông; Hạng mục: Nhà lớp học 8 phòng, nhà bộ môn kết hợp các phòng chức năng, nhà đa chức năng, sân bê tông | Kr. Bông |  |  | 1390/QĐ-UBND, ngày 17/4/2024 | 15000 |  |  | 15000 | 2691 |  |  | 2691 | 2691 |  |  | 2691 | 4000 |  |  | 4000 | kcm
12 | Trụ Sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND- UBMT Tổ quốc xã Cư Pui, huyện Krông Bông | Kr. Bông |  |  | 1421/QĐ-UBND, ngày 22/4/2024 | 8000 |  |  | 8000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1800 |  |  | 1800 | kcm
X | Huyện Krông Búk |  |  |  |  | 199891 | 0 | 0 | 160882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62713 | 0 | 0 | 62713 | 37600 | 0 | 0 | 37600 | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 199891 | 0 | 0 | 160882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62713 | 0 | 0 | 62713 | 37600 | 0 | 0 | 37600 | kcm
1 | Bãi xử lý rác tập trung huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 1324/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 | 28000 |  |  | 19000 |  |  |  |  | 10600 |  |  | 10600 | 5500 |  |  | 5500 | kcm
2 | Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và đường vào công trình Ghi công liệt sỹ huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 1016/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 | 18036 |  |  | 14036 |  |  |  |  | 8500 |  |  | 8500 | 4100 |  |  | 4100 | kcm
4 | Đường GT từ Buôn Đrao đi thôn Ea Nguôi, xã Cư Né, huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 1335/QĐ-UBND, ngày 07/6/2023 | 14000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 9914 |  |  | 9914 |  |  |  |  | kcm
5 | Đường giao thông liên xã từ thôn 6, xã Cư Né đi thôn Ea My, xã Ea Sin, huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 1123/QĐ-UBND, ngày 23/5/2023 | 12000 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 3139 |  |  | 3139 | 2800 |  |  | 2800 | kcm
6 | Hệ thống điện chiếu sáng tại khu trung tâm huyện trên tuyến đường N6 và đường Quốc lộ 14 , huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 1344/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023 | 14950 |  |  | 12626 |  |  |  |  | 9319 |  |  | 9319 | 1000 |  |  | 1000 | kcm
7 | Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư nông thôn Buôn Mùi và Buôn Dhía, xã Cư Né, huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 1842/QĐ-UBND, ngày 02/8/2023 | 20000 |  |  | 17500 |  |  |  |  | 10574 |  |  | 10574 | 5000 |  |  | 5000 | kcm
8 | Đường giao thông trục D4 thuộc khu trung tâm hành chính huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  |  | 22955 |  |  | 19000 |  |  |  |  | 259 |  |  | 259 | 2700 |  |  | 2700 | kcm
9 | Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Búk; Hạng mục: Nhà biểu diễn 500 chỗ và hạ tầng kỹ thuật | Kr. Búk |  |  |  | 25000 |  |  | 17720 |  |  |  |  | 232 |  |  | 232 | 2100 |  |  | 2100 | kcm
10 | Dự án Hệ thống xử lý nước thải, đường giao thông bên trong Cụm Công nghiệp Krông Búk 1, huyện Krông Búk, | Kr. Búk |  |  | 2926/QĐ-UBND, ngày 29/11/2023 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 9576 |  |  | 9576 | 8400 |  |  | 8400 | kcm
11 | Đập đầu suối Ea Súp, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk | Kr. Búk |  |  | 2554/QĐ-UBND, ngày 07/11/2024 | 14950 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | 6000 |  |  | 6000 | kcm
XI | Huyện Krông Năng |  |  |  |  | 149958.093 | 0 | 29258.093 | 119000 | 29258.093 | 0 | 29258.093 | 0 | 89341.093 | 0 | 27200.093 | 62141 | 27558 | 0 | 2058 | 25500 | kcm
| Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 29258.093 | 0 | 29258.093 | 0 | 29258.093 | 0 | 29258.093 | 0 | 27200.093 | 0 | 27200.093 | 0 | 2058 | 0 | 2058 | 0 | kcm
1 | Đường đến Trung tâm xã Ea Tân, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 942/QĐ-UBND, 13/4/2011 | 29258.093 |  | 29258.093 |  | 29258.093 |  | 29258.093 |  | 27200.093 |  | 27200.093 |  | 2058 |  | 2058 |  | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 120700 | 0 | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62141 | 0 | 0 | 62141 | 25500 | 0 | 0 | 25500 | kcm
1 | Trung tâm Y tế huyện Krông Năng; Hạng mục: Khối hành chính và phòng mổ, khoa y học cổ truyền | Kr. Năng |  |  | 983/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 | 24000 |  |  | 24000 |  |  |  |  | 22800 |  |  | 22800 | 500 |  |  | 500 | kcm
2 | Xây dựng mới cầu km 12+900 tỉnh lộ 3 | Kr. Năng |  |  | 991/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 13840 |  |  | 13840 | 5200 |  |  | 5200 | kcm
3 | Hệ thống điện chiếu sáng nội thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 2184/QĐ-UBND, ngày 09/6/2023 | 8500 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 3113 |  |  | 3113 | 2800 |  |  | 2800 | kcm
4 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã Ea Tóh, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 1393/QĐ-UBND, ngày 08/5/2023 | 9400 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 2885 |  |  | 2885 | 3100 |  |  | 3100 | kcm
5 | Đường giao thông các trục chính buôn Dliêya, xã Dliêya, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 2250/QĐ-UBND, ngày 16/6/2023 | 6400 |  |  | 6400 |  |  |  |  | 2321 |  |  | 2321 | 2200 |  |  | 2200 | kcm
6 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Ea Hồ - Phú Xuân, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 1502/QĐ-UBND, ngày 12/5/2023 | 9300 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 6551 |  |  | 6551 | 1000 |  |  | 1000 | kcm
7 | Trụ sở HĐND và UBND xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; Hạng mục: Nhà làm việc và hạ tầng kỹ thuật đi kèm. | Kr. Năng |  |  | 1503/QĐ-UBND, ngày 12/5/2023 | 8600 |  |  | 8600 |  |  |  |  | 2931 |  |  | 2931 | 3100 |  |  | 3100 | kcm
8 | Cải tạo nâng cấp các trục đường trung tâm thị trấn Krông Năng. | Kr. Năng |  |  | 1087/QĐ-UBND, ngày 07/5/2024 | 8500 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | 1500 |  |  | 1500 | kcm
9 | Đường giao thông Tam Bình Tam Thuận xã Cư Klông, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 982/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 1600 |  |  | 1600 | kcm
10 | Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đội 14, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 1099/QĐ-UBND, ngày 09/5/2024 | 8500 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 2800 |  |  | 2800 | 1200 |  |  | 1200 | kcm
11 | Cải tạo đường vào khu du lịch thác Thủy Tiên, xã Ea Púk, huyện Krông Năng | Kr. Năng |  |  | 1151/QĐ-UBND, ngày 13/5/2024 | 9500 |  |  | 9500 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 3300 |  |  | 3300 | kcm
XII | Huyện Krông Pắc |  |  |  |  | 177836 | 0 | 10606 | 157189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75013 | 0 | 10606 | 64407 | 32087 | 0 | 0 | 32087 | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 177836 | 0 | 10606 | 157189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75013 | 0 | 10606 | 64407 | 32087 | 0 | 0 | 32087 | kcm
1 | Cầu thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 223/QĐ-SGTVT, ngày 24/3/2021 | 14800 |  | 10606 | 4194 |  |  |  |  | 10606 |  | 10606 |  | 4194 |  |  | 4194 | kcm
2 | Đường giao thông quanh bờ hồ, khu du lịch hồ Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 1727/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 | 34571 |  |  | 31930 |  |  |  |  | 16000 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 0 | kcm
3 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trung tâm xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 1726/QĐ-UBND, ngày 25/4/2022 | 14900 |  |  | 14900 |  |  |  |  | 14200 |  |  | 14200 | 0 |  |  | 0 | kcm
4 | Trụ sở HĐND & UBND xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 1728/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 | 6800 |  |  | 6800 |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6500 | 0 |  |  | 0 | kcm
5 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc; hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, thiết bị, thư viện và hạ tầng kỹ thuật | Kr. Pắc |  |  | 1730b/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 | 10000 |  |  | 7500 |  |  |  |  | 7100 |  |  | 7100 | 193 |  |  | 193 | kcm
6 | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ trung tâm xã Krông Búk (QL26), huyện Krông Pắc đi xã Cư Huê, huyện Ea Kar | Kr. Pắc |  |  | 2309/QĐ-UBND, ngày 31/5/2023 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 2784 |  |  | 2784 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
7 | Hệ thống kênh mương kênh T25, cánh đồng thôn Tân Lợi 1, buôn Đăk Rơ Leang 1, Đăk Rơ Leang 2 xã Ea Uy, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 2559/QĐ-UBND, ngày 19/6/2023 | 6840 |  |  | 6840 |  |  |  |  | 2373 |  |  | 2373 | 3000 |  |  | 3000 | kcm
8 | Nâng cấp đường Trần Phú, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 1874/QĐ-UBND, ngày 24/4/2023 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3302 |  |  | 3302 | 2700 |  |  | 2700 | kcm
9 | Nâng cấp 7 tuyến đường nội thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 2547/QĐ-UBND, ngày 15/6/2023 | 13325 |  |  | 8425 |  |  |  |  | 3008 |  |  | 3008 | 3000 |  |  | 3000 | kcm
10 | Nâng cấp đường giao thông từ thôn 7, xã Ea Phê đi thôn 19, 20 xã Krông Buk, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 1816/QĐ-UBND, ngày 10/4/2023 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3340 |  |  | 3340 | 5000 |  |  | 5000 | kcm
11 | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Ea Kênh huyện Krông Pắc đi xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ | Kr. Pắc |  |  | 1668/QĐ-UBND, ngày 08/5/2024 | 14800 |  |  | 14800 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 1800 | 4500 |  |  | 4500 | kcm
12 | Kiên cố hóa kênh mương từ trạm bơm Tong Ting đi cánh đồng hồ Tong Ting và cánh đồng Hòa Hiệp, buôn Ea Mao, xã Ea Yiêng | Kr. Pắc |  |  | 1653/QĐ-UBND, ngày 06/5/2024 | 13000 |  |  | 13000 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 3300 |  |  | 3300 | kcm
13 | Trụ sở HĐND & UBND xã Hoà Tiến, huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 1660/QĐ-UBND, ngày 08/5/2024 | 6800 |  |  | 6800 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1700 |  |  | 1700 | kcm
14 | Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Krông Pắc | Kr. Pắc |  |  | 1659/QĐ-UBND, ngày 08/5/2024 | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 2500 |  |  | 2500 | kcm
XIII | Huyện Lắk |  |  |  |  | 184443 | 0 | 0 | 184443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108748 | 0 | 0 | 108748 | 38600 | 0 | 0 | 38600 | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 184443 | 0 | 0 | 184443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108748 | 0 | 0 | 108748 | 38600 | 0 | 0 | 38600 | kcm
1 | Nâng cấp vỉa hè, hệ thống điện bờ hồ và Trung tâm huyện phục vụ du lịch hồ Lắk | Lắk |  |  | 1460/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 | 29850 |  |  | 29850 |  |  |  |  | 28000 |  |  | 28000 | 500 |  |  | 500 | kcm
2 | Đường ven hồ Lắk đoạn quanh điểm du lịch buôn Jun, thị trấn Liên Sơn | Lắk |  |  | 982/QĐ-UBND, ngày 25/4/2022 | 29993 |  |  | 29993 |  |  |  |  | 29300 |  |  | 29300 | 500 |  |  | 500 | kcm
3 | Nhà làm việc các phòng ban chuyên môn UBND huyện Lắk; hạng mục: Nhà làm việc, cổng, tường rào và khuôn viên | Lắk |  |  | 1248/QĐ-UBND, 03/6/2022 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 23037 |  |  | 23037 | 0 |  |  | 0 | kcm
4 | Sửa chữa kênh N2 CTTL Buôn Triết, xã Buôn Triết, huyện Lắk | Lắk |  |  | 2312/QĐ-UBND, ngày 13/6/2023 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 4820 |  |  | 4820 | 6600 |  |  | 6600 | kcm
5 | Thảm nhựa các tuyến đường giao thông nội thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk | Lắk |  |  | 3770/QĐ-UBND, ngày 24/10/2023 | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 5591 |  |  | 5591 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
6 | Nâng cấp, mở rộng hoa viên tượng đài chiến thắng huyện Lắk | Lắk |  |  | 1389/QĐ-UBND, ngày 22/4/2024 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 8000 |  |  | 8000 | kcm
7 | Đường giao thông liên xã Đắk Phơi - Đắk Nuê, huyện Lắk | Lắk |  |  | 1354/QĐ-UBND, ngày 11/4/2024 | 22000 |  |  | 22000 |  |  |  |  | 5500 |  |  | 5500 | 7000 |  |  | 7000 | kcm
8 | Đường giao thông liên xã Yang Tao - Đắk Liêng (Km5+500- cuối tuyến), huyện Lắk | Lắk |  |  | 1113/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 | 13800 |  |  | 13800 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 7000 |  |  | 7000 | kcm
9 | Đường ven hồ Lắk đoạn từ đường liên xã Yang Tao - Đắk Liêng đến buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk | Lắk |  |  | 1391/QĐ-UBND, ngày 22/4/2024 | 17800 |  |  | 17800 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 | 7000 |  |  | 7000 | kcm
XIV | Huyện M'Đrắk |  |  |  |  | 174700 | 0 | 26625 | 142075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91379 | 0 | 26625 | 64754 | 28991 | 0 | 0 | 28991 | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 174700 | 0 | 26625 | 142075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91379 | 0 | 26625 | 64754 | 28991 | 0 | 0 | 28991 | kcm
1 | Cầu thôn 9 xã Cư KRóa đi xã Ea M'Doal Huyện M'Đrắk | M'Drắk |  |  |  | 29500 |  | 26625 | 2875 |  |  |  |  | 26625 |  | 26625 |  | 2875 |  |  | 2875 | kcm
2 | Hệ thống điện chiếu sáng nội thị trấn M'Drắk, huyện M'Drắk | M'Drắk |  |  |  | 15000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 13300 |  |  | 13300 | 0 |  |  | 0 | kcm
3 | Nâng cấp đường giao thông từ đường Bùi Thị Xuân Thị trấn M'Drắk đi xã Ea Riêng, huyện M'Drắk | M'Drắk |  |  |  | 19000 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 17122 |  |  | 17122 | 0 |  |  | 0 | kcm
4 | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện M’Đrắk; Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, thư viện, nhà đa chức năng và hạ tầng kỹ thuật | M'Drắk |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 8600 |  |  | 8600 | 216 |  |  | 216 | kcm
5 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Pil đi xã Cư Prao, huyện M'Drắk (Đoạn nối dài) | M'Drắk |  |  |  | 10000 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 4100 |  |  | 4100 | 2200 |  |  | 2200 | kcm
6 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Trang đi xã Cư San, huyện M'Drắk (lý trình Km0+00 - Km1+720 và Km4+280 - Km6+130) | M'Drắk |  |  |  | 22000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 6380 |  |  | 6380 | 5600 |  |  | 5600 | kcm
7 | Đường giao thông nội thị từ Tổ dân phố 8 (nay tổ dân phố 1 mới) đi Tổ dân phố 4 thị trấn M'Drắk, huyện M'Drắk | M'Drắk |  |  |  | 11000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3473 |  |  | 3473 | 2500 |  |  | 2500 | kcm
8 | Dự án Đường giao thông Cụm Công nghiệp M’Drắk, huyện M’Drắk | M'Drắk |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 1679 |  |  | 1679 | 12000 |  |  | 12000 | kcm
9 | Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi thôn Ea Bra, xã Ea Trang, huyện M'Drắk | M'Drắk |  |  |  | 12200 |  |  | 12200 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 2800 |  |  | 2800 | kcm
10 | Nâng cấp đường giao thông liên thôn từ buôn M'Jui đi buôn M'o xã Ea Trang, huyện M'Drắk | M'Drắk |  |  |  | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 2700 |  |  | 2700 | 300 |  |  | 300 | kcm
11 | Cải tạo, nâng cấp đường vành đai phía tây nam Thị trấn M'Drắk, huyện M'Drắk | M'Drắk |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 6200 |  |  | 6200 | 500 |  |  | 500 | kcm
XV | Huyện Ea Súp |  |  |  |  | 317598 | 60000 | 108598 | 205900 | 108598 | 0 | 108598 | 0 | 205387 | 0 | 107122 | 98265 | 51247 | 0 | 1476 | 49771 | kcm
| Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 168598 | 60000 | 108598 | 60000 | 108598 | 0 | 108598 | 0 | 143622 | 0 | 107122 | 36500 | 19476 | 0 | 1476 | 18000 | kcm
1 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ea Súp thượng, tỉnh Đắk Lắk (phần vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho UBND tỉnh quản lý) | Ea Súp |  |  | 3045/QĐ-BNN-XD, 26/10/2009; 2369/QĐ-UBND, 09/10/2014; 1310/QĐ-BNN-XD, 15/4/2016 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | kcm
| Gói 41A thuộc dự án: CTTL Hồ chứa nước Ea Súp thượng Hợp phần hệ thống kênh chính Tây |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 18500 |  |  | 18500 | 9000 |  |  | 9000 | kcm
| Gói 41B thuộc dự án: CTTL Hồ chứa nước Ea Súp thượng Hợp phần hệ thống kênh chính Tây |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 18000 |  |  | 18000 | 9000 |  |  | 9000 | kcm
2 | Đường GT đến trung tâm xã Ia Rvê, huyện Ea Sup |  |  |  | 2589b/QĐ-UBND 10/10/2011 | 108598 |  | 108598 |  | 108598 |  | 108598 |  | 107122 |  | 107122 |  | 1476 |  | 1476 |  | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 149000 | 0 | 0 | 145900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61765 | 0 | 0 | 61765 | 31771 | 0 | 0 | 31771 | kcm
1 | Đường giao thông từ trung tâm xã Ia Jlơi đi Làng Thanh niên lập nghiệp xã Ia Lốp, huyện Ea Súp (từ Km 9+00-Km11+50) | Ea Súp |  |  | 1547/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 | 29000 |  |  | 29000 |  |  |  |  | 27600 |  |  | 27600 | 0 |  |  | 0 | kcm
2 | Đường giao thông Nguyễn Du, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp | Ea Súp |  |  | 4244 QĐ-UBND, ngày 17/11/2023 | 9900 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 3980 |  |  | 3980 | 1900 |  |  | 1900 | kcm
3 | Cải tạo, nâng cấp 02 trục đường Lê Hồng Phong, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp | Ea Súp |  |  | 4243 QĐ-UBND, ngày 17/11/2023 | 9250 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 4866 |  |  | 4866 | 2500 |  |  | 2500 | kcm
4 | Đường giao thông từ xã Ea Lê đi thôn Bình Lợi, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp | Ea Súp |  |  | 3441/QĐ-UBND, ngày 26/9/2024 | 11000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3230 |  |  | 3230 | 3500 |  |  | 3500 | kcm
5 | Đường vào khu phòng thủ SH01 xã Cư Kbang, huyện Ea Súp | Ea Súp |  |  | 4242/QĐ-UBND, 17/11/2023 | 5450 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 2789 |  |  | 2789 | 1000 |  |  | 1000 | kcm
6 | Dự án Đường giao thông Cụm Công nghiệp Ea Lê, huyện Ea Súp (Đường số No1, N02, No3, No4), | Ea Súp |  |  | 2888/QĐ-UBND, ngày 23/12/2022 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 3200 |  |  | 3200 | 15471 |  |  | 15471 | kcm
7 | Đường giao thông từ Tỉnh lộ 1 đi Làng Thanh niên lập nghiệp xã Ia Lốp, huyện Ea Súp (từ Km80+650 -:- Km83+600) | Ea Súp |  |  | 1497/QĐ-UBND, ngày 09/4/2024 | 24400 |  |  | 24400 |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 | 3200 |  |  | 3200 | kcm
8 | Đường Chu Văn An - Nơ Trang Long - Hồ Xuân Hương, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp | Ea Súp |  |  | 1554/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024 | 8500 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 2800 |  |  | 2800 | 1200 |  |  | 1200 | kcm
9 | Đường GT từ đường liên huyện Ea Súp - Cư Mgar đi khu sản xuất đồng bào dân tộc tại chỗ xã Cư Mlan, huyện Ea Súp | Ea Súp |  |  | 1553/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024 | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |  | 2300 |  |  | 2300 | 700 |  |  | 700 | kcm
10 | Sửa chữa, nâng cấp kênh N8 thuộc hệ thống kênh chính Tây, công trình thủy lợi Ea Súp Thượng | Ea Súp |  |  | 1490/QĐ-UBND, ngày 05/4/2024 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 500 |  |  | 500 | kcm
11 | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường thị trấn Ea Súp. | Ea Súp |  |  | 1499/QĐ-UBND, ngày 09/4/2024 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1800 |  |  | 1800 | kcm
XVI | Huyện Buôn Đôn |  |  |  |  | 169300 | 0 | 0 | 162300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95482 | 0 | 0 | 95482 | 23329 | 0 | 0 | 23329 | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 169300 | 0 | 0 | 162300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95482 | 0 | 0 | 95482 | 23329 | 0 | 0 | 23329 | kcm
1 | Đường giao thông trục chính vào khu du lịch sinh thái Buôn Đôn, xã Krông Na | B. Đôn |  |  | 2589/QĐ-UBND , 20/9/2021 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 23800 |  |  | 23800 | 500 |  |  | 500 | kcm
2 | Đầu tư xây dựng đập dâng khắc phục tình trạng cạn kiệt nguồn nước đoạn sông Srêpốk đi qua Khu du lịch Buôn Đôn | B. Đôn |  |  | 5516/QĐ-UBND, 09/12/2022 | 29900 |  |  | 29900 |  |  |  |  | 29700 |  |  | 29700 | 0 |  |  | 0 | kcm
3 | Trạm bơm Buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn | B. Đôn |  |  | 1510/QĐ-UBND, ngày 25/4/2022 | 14900 |  |  | 14900 |  |  |  |  | 14200 |  |  | 14200 | 529 |  |  | 529 | kcm
4 | Đường giao thông liên xã từ Đập Thiên Đường, xã Tân Hòa đi thôn Ea Ly, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn | B. Đôn |  |  | 1511/QĐ-UBND, 25/4/2022 | 14000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 11400 |  |  | 11400 | 0 |  |  | 0 | kcm
5 | Kiên cố hóa kênh tưới cánh đồng đồi cao, cánh đồng 19/3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn | B. Đôn |  |  | 4848/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 | 12500 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 4715 |  |  | 4715 | 5500 |  |  | 5500 | kcm
6 | Chỉnh trang đô thị trung tâm huyện Buôn Đôn | B. Đôn |  |  | 4849/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 | 13000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 2856 |  |  | 2856 | 2700 |  |  | 2700 | kcm
7 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tỉnh lộ 1 vào khu du lịch Thanh Hà (Thác 7 nhánh), xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn | B. Đôn |  |  | 3301/QĐ-UBND, ngày 15/8/2023 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 2060 |  |  | 2060 | 2100 |  |  | 2100 | kcm
8 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn đi xã Hoà Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột | B. Đôn |  |  | 1556/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 4000 |  |  | 4000 | kcm
9 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Km2+500 Tỉnh lộ 1, xã Ea Nuôl huyện Buôn Đôn đi xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột | B. Đôn |  |  | 3304/QĐ-UBND, ngày 27/8/2024 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 251 |  |  | 251 | 4000 |  |  | 4000 | kcm
10 | Hội trường liên cơ quan huyện Buôn Đôn | B. Đôn |  |  | 2145/QĐ-UBND, ngày 11/6/2024 | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 | 4000 |  |  | 4000 | kcm
XVII | Thị xã Buôn Hồ |  |  |  |  | 146724 | 0 | 0 | 142524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72167.553 | 0 | 0 | 72167.553 | 32500 | 0 | 0 | 32500 | kcm
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. |  |  |  |  | 146724 | 0 | 0 | 142524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72167.553 | 0 | 0 | 72167.553 | 32500 | 0 | 0 | 32500 | kcm
1 | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 2409/QĐ-UBND, 31/8/2021 | 29624 |  |  | 29624 |  |  |  |  | 20189 |  |  | 20189 | 8000 |  |  | 8000 | kcm
2 | Nâng cấp, cải tạo một số trục đường, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 1076/QĐ-UBND, ngày 22/4/2022 | 13500 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 12402.553 |  |  | 12402.553 | 0 |  |  | 0 | kcm
3 | Nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Quốc Việt, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 1087/QĐ-UBND, ngày 25/4/2022 | 13000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 11400 |  |  | 11400 | 300 |  |  | 300 | kcm
3 | Nâng cấp mở rộng đường Lê Quý Đôn, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 925/QĐ-UBND, ngày 06/4/2022 | 13000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 11704 |  |  | 11704 | 0 |  |  | 0 | kcm
4 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ xã Ea Blang đi xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 1793/QĐ-UBND, 02/6/2023 | 12000 |  |  | 11000 |  |  |  |  | 3741 |  |  | 3741 | 2900 |  |  | 2900 | kcm
5 | Trụ Sở làm việc khối mặt trận và các đoàn thể TX Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 4065/QĐ-UBND, 06/11/2023 | 11400 |  |  | 11400 |  |  |  |  | 4151 |  |  | 4151 | 2700 |  |  | 2700 | kcm
6 | Nâng cấp, cải tạo hồ Hà Cỏ, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 1796/QĐ-UBND, 02/6/2023 | 13200 |  |  | 13000 |  |  |  |  | 5353 |  |  | 5353 | 6000 |  |  | 6000 | kcm
7 | Đường Hải Triều, phường Đạt Hiếu (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đấu nối ra Quốc lộ 14) | TX. Buôn Hồ |  |  | 2147/QĐ-UBND, ngày 25/6/2024 | 11000 |  |  | 11000 |  |  |  |  | 2100 |  |  | 2100 | 2100 |  |  | 2100 | kcm
8 | Nâng cấp, cải tạo đường Nơ Trang Lơng, thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  | 2679/QĐ-UBND, ngày 27/8/2024 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 377 |  |  | 377 | 4000 |  |  | 4000 | kcm
9 | Cải tạo, nâng cấp đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ đi xã Ea Tul, huyện Cư M'gar | TX. Buôn Hồ |  |  | 3011/QĐ-UBND, ngày 17/10/2024 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 407 |  |  | 407 | 3500 |  |  | 3500 | kcm
10 | Đường vào khu hành chính phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ | TX. Buôn Hồ |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 343 |  |  | 343 | 3000 |  |  | 3000 | kcm
XVIII | Văn phòng Tỉnh ủy |  |  |  |  | 20822 | 0 | 0 | 20822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17144 | 0 | 0 | 17144 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | kcm
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 -2025 | Toàn tỉnh |  |  | 2991/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 | 20822 |  |  | 20822 |  |  |  |  | 17144 |  |  | 17144 | 2600 |  |  | 2600 | kcm
XIX | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |  |  |  |  | 38562 | 0 | 0 | 38562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | kcm
1 | Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng tỉnh và Di tích Biệt Điện Bảo Đại | TP. BMT |  |  | 585/QĐ-UBND, ngày 09/3/2022 | 13762 |  |  | 13762 |  |  |  |  | 13100 |  |  | 13100 | 300 |  |  | 300 | kcm
2 | Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột | TP. BMT |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [8 empty] | 2000 |  |  | 2000 | kcm
3 | Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 | Ea H'leo |  |  |  | 14800 |  |  | 14800 | [8 empty] | 2000 |  |  | 2000 | kcm
XX | Sở Nội vụ |  |  |  |  | 65000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 300 | 0 | 0 | 300 | kcm
1 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đắk Lắk (GĐ 1) | TP. BMT |  |  | 3202/QĐ-UBND, 06/11/2021 | 65000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 23500 |  |  | 23500 | 300 |  |  | 300 | kcm
XXI | Sở Lao động Thương binh và Xã hội |  |  |  |  | 42293 | 0 | 0 | 42293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28632 | 0 | 0 | 28632 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | kcm
1 | Cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới một số hạng mục tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đắk Lắk | TP. BMT |  |  | 571/QĐ-UBND, ngày 28/3/2023 | 8900 |  |  | 8900 |  |  |  |  | 8301 |  |  | 8301 | 200 |  |  | 200 | kcm
2 | Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk | TP. BMT |  |  | 1041/QĐ-UBND ngày 5/5/2022 | 17414 |  |  | 17414 |  |  |  |  | 16500 |  |  | 16500 | 500 |  |  | 500 | kcm
3 | Cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Đắk Lắk | TP. BMT |  |  |  | 15979 |  |  | 15979 |  |  |  |  | 3831 |  |  | 3831 | 11300 |  |  | 11300 | kcm
XXII | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |  |  |  | 713118 | 498256 | 0 | 214862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49699 | 0 | 0 | 49699 | 141121 | 110121 | 0 | 31000 | kcm
1 | Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 | Toàn tỉnh |  |  | 2099/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 | 66397 |  |  | 66397 |  |  |  |  | 49699 |  |  | 49699 | 1000 |  |  | 1000 | kcm
2 | Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk |  |  |  | 2233/QĐ-UBND, ngày 03/10/2022 | 646721 | 498256 |  | 148465 | [8 empty] | 140121 | 110121 |  | 30000 | kcm
XXIII | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 1038720 | 858129 | 0 | 180591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55093 | 24139 | 0 | 30954
1 | Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Lắk | Toàn tỉnh |  |  | 2233/QĐ-UBND, ngày 03/10/2022 | 118590 | 102666 |  | 15924 | [8 empty] | 26639 | 24139 |  | 2500
2 | Dự án sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB) | Toàn tỉnh |  |  | 2309/QĐ-UBND ngày 21/9/2018;4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 | 451400 | 397923 |  | 53477 | [8 empty] | 11775 |  |  | 11775
3 | Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia RWDD+ tại tỉnh Đắk Lắk | Toàn tỉnh |  |  |  | 468730 | 357540 |  | 111190 | [8 empty] | 16679 |  |  | 16679
XXIV | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  |  |  | 330000 | 0 | 317000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370 | 0 | 15370 | 0 | 301630 | 0 | 301630 | 0 | kcm
1 | Dự án xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 | Toàn tỉnh |  |  | 2981/QĐ-UBND, ngày 29/12/2022 | 330000 |  | 317000 | 13000 |  |  |  |  | 15370 |  | 15370 |  | 301630 |  | 301630 |  | kcm
XXV | Công ty TNHH MTV Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Lắk |  |  |  |  | 88933 | 0 | 88933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 0 | 6970 | 0 | kcm
1 | Hệ thống kênh tưới Buôn Triết | Lắk |  |  | 1515/QĐ-UBND 15/6/09 | 88933 |  | 88933 | [9 empty] | 6970 |  | 6970 |  | kcm
XXVI | Ban quản lý Khu Công nghiệp tỉnh |  |  |  |  | 52000 | 0 | 0 | 54700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 573 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | kcm
1 | Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 2) | TP. BMT |  |  |  | 52000 |  |  | 52000 |  |  |  |  | 456 |  |  | 456 | 8000 |  |  | 8000 | kcm
2 | Hệ thống quan trắc nước thải tự động Khu công nghiệp Hòa Phú | TP. BMT |  |  |  | 2700 |  |  | 2700 |  |  |  |  | 117 |  |  | 117 | 2000 |  |  | 2000 | kcm
XXVII | Chi Cục Kiểm lâm |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 3000 | 0 | 0 | 3000
1 | Ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Đắk Lắk | Toàn tỉnh |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 341 |  |  | 341 | 3000 |  |  | 3000 | kcm
XXVIII | Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô |  |  |  |  | 21738 | 0 | 0 | 21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 477 | 4000 | 0 | 0 | 4000
1 | Xây dựng đường tuần tra khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (đoạn từ trạm số 5 đến trạm số 6) | Ea Kar |  |  |  | 21738 |  |  | 21738 |  |  |  |  | 477 |  |  | 477 | 4000 |  |  | 4000 | kcm
XXVIX | Toàn tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200600 | 0 | 0 | 2200600
1 | Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện thực hiện đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh: | [16 empty] | 132000 |  |  | 132000
2 | Bổ sung Quỹ phát triển đất (5%) | [16 empty] | 137000 |  |  | 137000
3 | Đo đạc, đăng ký quản lý đất đai (10%) | [16 empty] | 274000 |  |  | 274000
4 | Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thực hiện các dự án đầu tư | [16 empty] | 1360000 |  |  | 1360000
5 | Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và một số nội dung phát sinh khác | [16 empty] | 220000 |  |  | 220000
6 | Bội chi ngân sách địa phương | [16 empty] | 77600 |  |  | 77600